## Tabelle1
DGM 01 - Jahreswartung |  |  |  |  | 16 | Erledigt |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Maßnahmentyp | [5 empty] | Jahreswartung | [5 empty] | 01 |  | letzter Maßnahmentyp | [5 empty] | 8h Wartung
[15 empty] | Maßnahmenbeginn | [5 empty] | 2022-01-10 | [5 empty] | 6:00 |  | letzter Maßnahme Datum | [5 empty] | 2021-12-15
Bitte im Reiter "Anwesenheit" das Wartungs- / Reparaturpersonal eintragen! | [14 empty] | Maßnahmenende | [5 empty] | 2022-01-10 | [5 empty] | 14:00 |  | vergangener Zeitraum in Tagen | [5 empty] | 26
Es sind nicht alle Positionen für alle DGM´s relevant. Bitte auf die Zellennotiz (rotes Kreuz oben rechts) in Spalte C achten! | [18 empty] | Start | [7 empty] | MR | [6 empty] | MR
Pos | Ablauf | Bereich | Tätigkeitsbeschreibung |  |  |  | Firma | Abt. | Gewerk | Soll-Dauer (h) | 8h | 180T | 360 T | erl. | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00
| 10 | Gießmaschine | Reinigung |  |  |  | Indumet | extern |  | 4 | x
| 20 | Sprühroboter | Reinigung |  |  |  | Indumet | extern |  | 2 | x
| 30 | Entnahmeroboter | Reinigung |  |  |  | Indumet | extern |  | 2 | x
| 40 | Gießmaschine | Kolbenschmierung - Schrank reinigen |  |  |  | Indumet | extern |  | 1 | x
| 50 | Kühlbecken | Zulauf absperren und Wasser ablassen |  |  |  | Magna | DG | Maschinenbed. | 0.5 | x
| 60 | Kühlbecken | Filterkorb ausbauen |  |  |  | Magna | DG | Operator | 0.5 | x
| 70 | Sprühroboter | Trennmittelleitungen am Sprühwerkzeug abklemmen, brücken und spülen |  |  |  | Magna | DG | Operator | 2 | x
| 80 | Gießmaschine | Schließkraftanzeige überprüfen |  |  |  | Magna | IH | Fluidmanager | 0.5 | x
| 90 | Gießmaschine | HD-Drücke prüfen |  |  |  | Magna | IH | Fluidmanager | 0.5 | x
| 100 | Vakuum | Stifte, Zylinder, Schläuche kontrollieren |  |  |  | Magna | IH | Fluidmanager | 1 | x
| 110 | Vakuum | Sichtprüfung Vakuumsystem , Leckagen beseitigen , Öl auffüllen |  |  |  | Magna | IH | Fluidmanager | 0.5 | x
| 120 | Gießmaschine | An den Druckbehältern (2.Phase und 3. Phase) das Lecköl ablassen und die Menge dokumentieren |  |  |  | Magna | IH | Fluidmanager | 0.5 | x
| 130 | Gießmaschine | Hydrauliktemperatur im Betrieb prüfen (am Vortag) & dokumentieren, ggfs. Ölkühler spülen |  |  |  | Magna | IH | Fluidmanager | 0.5 | x
| 140 | Kühlbecken | Filterkorb entleeren und reinigen |  |  |  | Indumet | extern |  | 0.5 | x
| 150 | Dosierofen | Reinigung des Warmhaltebereichs |  |  |  | Magna | ZS |  | 1 | x
| 160 | Dosierofen | Heizelemente überprüfen und ggfs. instandsetzen |  |  |  | Magna | ZS |  | 1 | x
| 170 | Dosierofen | Füllelektrode, Isolatoren und Luftleitungen überprüfen und ggfs. instandsetzen |  |  |  | Magna | ZS |  | 1 | x
| 180 | Dosierofen | Reinigung der Dosierpumpe |  |  |  | Magna | ZS |  | 1 | x
| 190 | Dosierofen | Rinne überprüfen |  |  |  | Magna | ZS |  | 1 | x
| 200 | DGM | Form: Sichtprüfung Kontur, bei Bedarf polieren |  |  |  | Magna | FoVo |  | 3 | x
| 210 | DGM | Form: Dichtschnur prüfen, ggf. erneuern |  |  |  | Magna | FoVo |  | 3 | x
| 220 | DGM | Form: Dichtflächen säubern |  |  |  | Magna | FoVo |  | 3 | x
| 230 | DGM | Form: Kolbenschmierung auf Funktion testen |  |  |  | Magna | FoVo |  | 3 | x
| 240 | DGM | Form: Sichtprüfung Kammer |  |  |  | Magna | FoVo |  | 3 | x
| 250 | DGM | Form: Sichtprüfung Kolben |  |  |  | Magna | FoVo |  | 3 | x
| 260 | Presse | Werkzeug: Sichtprüfung Kontur, bei Bedarf polieren |  |  |  | Magna | FoVo |  | 3 | x
| 270 | Kühlbecken | Filterkorb einbauen und auffüllen |  |  |  | Magna | DG | Operator | 0.5 | x
| 280 | Entnahmeroboter | Kontrolle der Schrauben am Motor/Getriebe der Achsen |  |  |  | Antrok | extern | Mechaniker | 1 | x
| 290 | Entnahmeroboter | Energieketten / Schlauchpaket sowie Führungen 7. Achse kontrollieren |  |  |  | Antrok | extern | Mechaniker | 1 | x
| 300 | gesamte Gießzelle | auf Leckagen aller Medien/Druckluft kontrollieren ggf. beseitigen,unerledigte Arbeiten in die Actionlist eintragen |  |  |  | Antrok | extern | Mechaniker | 1 | x
| 310 | gesamte Gießzelle | Hydraulikschläuche Sichtprüfung auf Verschleiß |  |  |  | Antrok | extern | Mechaniker | 1 | x
| 320 | Gießmaschine | Schrauben der Halbschalen Kreuzkopfführungssäule kontrollieren , ggf. reparieren |  |  |  | Antrok | extern | Mechaniker | 0.5 | x
| 330 | Gießmaschine | HD-Kupplung kontrollieren |  |  |  | Antrok | extern | Mechaniker | 0.25 | x
| 340 | Gießmaschine | Mutter an der Traverse schmieren |  |  |  | Antrok | extern | Mechaniker | 1 | x
| 350 | Förderbänder | Förderbänder auf Verschleiß prüfen , Schmierung kontrollieren , S&O in den Umkehren , Lagerrollen einölen |  |  |  | Antrok | extern | Mechaniker | 0.5 | x
| 360 | Presse | Pressentisch Verriegelung auf Funktion kontrollieren ggf. Funktion wieder herstellen |  |  |  | Antrok | extern | Mechaniker | 0.5 | x
| 370 | Presse | Schrauben am Kipptisch vom Zylinder zum Tisch überprüfen (Abgerissen und festen Sitz) |  |  |  | Antrok | extern | Mechaniker | 0.25 | x
| 380 | Presse | Ausblasvorrichtung der Presse auf Funktion überprüfen ggf. Reparatur |  |  |  | Antrok | extern | Mechaniker | 0.25 | x
| 390 | Schrottbänder | Schrottbänder einölen |  |  |  | Antrok | extern | Mechaniker | 0.5 | x
| 400 | Schrottbänder | Auf Schwergängigkeit prüfen |  |  |  | Antrok | extern | Mechaniker | 0.5 | x
| 410 | Linearroboter | Kontrolle der Schrauben am Motor/Getriebe der Achsen |  |  |  | Antrok | extern | Mechaniker | 2 | x
| 420 | Handlingsroboter | Kontrolle der Schrauben am Motor/Getriebe der Achsen |  |  |  | Antrok | extern | Mechaniker | 2 | x
| 430 | Entnahmeroboter | Kontrolle der Achsen/Führungswagen und deren Schmierung ggf. austauschen |  |  |  | Antrok | extern | Mechaniker | 1 | x
| 440 | Entnahmeroboter | Initiatoren Greifer prüfen |  |  |  | Magna | DG | Operator | 1 | x
| 450 | gesamte Gießzelle | Beschädigungen feststellen und dokumentieren ( Bleche , Schraubenbefestigungen) |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 1 | x
| 460 | gesamte Gießzelle | Schaltschränke und deren Bauteile kontrollieren (aufräumen und nicht zugehörige Dinge entfernen) |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 0.5 | x
| 470 | gesamte Gießzelle | Leuchtmittel (Schalter/ Meldelampen/ Taster) kontrollieren ggf. ersetzten |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 1 | x
| 480 | Gießmaschine | Kabelschlepp, Schaltkästen, Ventilstecker, Lichtschranken, Endschalter und deren Halterungen kontrollieren ggf. erneuern |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 0.75 | x
| 490 | Presse | Kabelschlepp, Schaltkästen, Ventilstecker Lichtschranken Endschalter und deren Halterungen kontrollieren ggf. erneuern |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 0.25 | x
| 500 | Gießmaschine | Fehlerliste der Maschine kontrollieren , prüfen und auswerten |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 0.5 | x
| 510 | Kühlbecken | Kühlwasser Sensorik & Umwälzung kontrollieren |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 0.25 | x
| 520 | Gießmaschine | Mess-System Schußteil kontrollieren , Schrauben auf festen Sitz kontrollieren , Mess-System reinigen |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 0.25 | x
| 530 | Sprühroboter | Im Nassbereich alle Steckerverbindungen auf Trockenheit prüfen , bei Nichtbenutzung Blindstecker aufsetzen |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 0.5 | x
| 540 | gesamte Gießzelle | Sicherheitseinrichtung der kompletten Gießzelle kontrollieren (Schutztüren Hintertritt Schlagleisten) |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 1 | x
| 550 | Dosierofen | Kabel kontrollieren, Überprüfung der Kabelschuhe an der Dosierpumpe |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 1 | x
| 560 | HGK | Schaltschrank: Filtermatten austauschen |  |  |  | Magna | IH | HKG Manager | 2 | x
| 570 | HGK | Vorlauffilter, Schrägsitzfilter, Filter an Druckerhöhungspumpe prüfen ggf. reingen + dokumentieren, welche verdreckt waren |  |  |  | Magna | IH | HKG Manager | 2 | x
| 580 | HGK | Leckagenprüfung Verteiler |  |  |  | Magna | IH | HKG Manager | 1 | x
| 590 | HGK | Überprüfung der Elektrik |  |  |  | Magna | IH | HKG Manager | 1 | x
| 600 | Laser | Laser reinigen und Wartung nach Babtec durchführen, (Vorrichtung für eine bessere Demontage ist noch anzupassen) |  |  |  | Magna | DG | Maschinenbed. | 1 | x
10 | 650 | DGM | Vakuumsystem: Ventil gegen sauberes tauschen und Dichtungen erneuern |  |  |  | Magna | IH | Mechaniker | 1 |  |  | x | n
20 | 660 | DGM | Programmabzug und tauschen der Batterie |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 1 |  |  | x | n
30 | 670 | DGM | Wartung der elektrischen Anlage (Klemmen nachziehen, Kontakte tauschen, etc. |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 1 |  |  | x | n
40 | 730 | DGM | Ölproben ziehen, ggfs. Nach Testergebnis destilliertes Wasser nachfüllen |  |  |  | Magna | IH | Mechaniker | 1 |  |  | x | n
50 | 750 | DGM | Gleitschuhe und Gleitbahnen auf Verschleiß prüfen |  |  |  | Magna | IH | Mechaniker | 1 |  |  | x | n
60 | 760 | DGM | Prüfen der Kolbenstangenkupplung |  |  |  | Magna | IH | Mechaniker | 1 |  |  | x | n
70 | 770 | DGM | Kontrolle der Manometer |  |  |  | Magna | IH | Mechaniker | 1 |  |  | x | n
80 | 790 | DGM | Prüfung der Zentralschmierung auf Leckagen und Schmierstellen auf Funktion |  |  |  | Magna | IH | Mechaniker | 1 |  |  | x | n
90 | 820 | DGM | Klimageräte prüfen |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 1 |  |  | x | n
100 | 840 | DGM | Funktionsprüfung der Kühler / Nebenstrompumpe |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 1 |  |  | x | n
110 | 860 | DGM | Kontrolle der Ventilstecker |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 1 |  |  | x | n
120 | 880 | DGM | Zentralschmierung der Pumpe prüfen |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 1 |  |  | x | n
130 | 900 | DGM | Überprüfung der elektrischen Anlage nach DGUV V3 (alle 4 Jahre), Isolations und Erdungsprüfung |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 1 |  |  | x | n
140 | 920 | DGM | Plattenwärmetauscher reinigen ggfs. Tauschen |  |  |  | Magna | IH | Mechaniker | 1 |  |  | x | n
150 | 940 | DGM | Filter der Ölzentralschmierung ersetzen |  |  |  | Magna | IH | Mechaniker | 1 |  |  | x | n
160 | 950 | DGM | Tankbelüftungsfilter wechseln |  |  |  | Magna | IH | Mechaniker | 1 |  |  | x | n
170 | 680 | Dosierofen | Wartung der elektrischen Anlage (Klemmen nachziehen, Kontakte tauschen, etc. |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 1 |  |  | x | n
180 | 710 | Dosierofen | Programmabzug und tauschen der Batterie |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 1 |  |  | x | n
190 | 910 | Dosierofen | Überprüfung der elektrischen Anlage nach DGUV V3 (alle 4 Jahre), Isolations und Erdungsprüfung |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 1 |  |  | x | n
200 | 640 | HKG | Wartung des Systems |  |  |  | Magna | IH | HKG Manager | 1 |  |  | x | n
210 | 690 | Presse | Wartung der elektrischen Anlage (Klemmen nachziehen, Kontakte tauschen, etc. |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 1 |  |  | x | n
220 | 700 | Presse | Programmabzug und tauschen der Batterie |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 1 |  |  | x | n
230 | 740 | Presse | Ölproben ziehen, ggfs. Nach Testergebnis destilliertes Wasser nachfüllen |  |  |  | Magna | IH | Mechaniker | 1 |  |  | x | n
240 | 780 | Presse | Kontrolle der Manometer |  |  |  | Magna | IH | Mechaniker | 1 |  |  | x | n
250 | 800 | Presse | Prüfung der Zentralschmierung auf Leckagen und Schmierstellen auf Funktion |  |  |  | Magna | IH | Mechaniker | 1 |  |  | x | n
260 | 810 | Presse | Säulen, Säulenabstreifer und Säulenführung vom Pressenbär prüfen |  |  |  | Magna | IH | Mechaniker | 1 |  |  | x | n
270 | 830 | Presse | Funktionsprüfung der Kühler / Nebenstrompumpe |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 1 |  |  | x | n
280 | 850 | Presse | Kontrolle der Ventilstecker |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 1 |  |  | x | n
290 | 870 | Presse | Zentralschmierung der Pumpe prüfen |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 1 |  |  | x | n
300 | 890 | Presse | Überprüfung der elektrischen Anlage nach DGUV V3 (alle 4 Jahre), Isolations und Erdungsprüfung |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 1 |  |  | x | n
310 | 930 | Presse | Plattenwärmetauscher reinigen ggfs. Tauschen |  |  |  | Magna | IH | Mechaniker | 1 |  |  | x | n
320 | 960 | Presse | Tankbelüftungsfilter wechseln |  |  |  | Magna | IH | Mechaniker | 1 |  |  | x | n
330 | 720 | Roboter | Wartung des Systems |  |  |  | Magna | IH | Elektriker | 1 |  |  | x | n
340 | 630 | Sprühmittelsystem | Wartung des Systems |  |  |  | Magna | DG | Operator | 1 |  |  | x | n
350 | 610 | Vakuum | Ölwechsel, Ölfilterwechsel, ggfs. Luftfilterwechsel, System säubern (Öl aus dem Tank/Rückschlagklappe) |  |  |  | Magna | IH | Mechaniker | 1 |  |  | x | n
360 | 620 | Vakuum | Patronen wechseln, System und Schläuche kontrollieren ggfs. Wechseln, Niveausenorik kontrollieren, wenn vorh. |  |  |  | Magna | IH | Mechaniker | 1 |  |  | x | n
für weitere Details bitte in der Aktionliste nachschlagen! |  |  |  | Aktionliste
ID | lfd Nr | Anlage | Anlagenteil | Beschreibung (Punkte aus der Aktionliste) | [11 empty] | Bereich |  |  |  | Beschreibung | [15 empty] | Wert
95 |  | DGM 01 | DGM | Zustand der Antriebkolbenstange und der stangenseitigen Abdichtung Rundlauf n.i.O. | [11 empty] | Druckgussmaschine |  |  |  | Schließkraft gesamt
142 |  | DGM 01 | Schrottband | Schrottbänder einhausen siehe DGM 8 | [11 empty] | Druckgussmaschine |  |  |  | Schließkraft Säule 1
193 |  | DGM 01 | Schrottband | An den Enden der Schrottförderer fehlt eine Signalgebung (Lichtschranke), damit der MA oben auf dem Podest rechtzeitig mitbekommt, dass die Schrottlore voll ist. | [11 empty] | Druckgussmaschine |  |  |  | Schließkraft Säule 2
275 |  | DGM 01 | Ofen | Netzwerk Dosierofen zur SDE Kabel incl. Dosen | [11 empty] | Druckgussmaschine |  |  |  | Schließkraft Säule 3
330 |  | DGM 01 | Gutteilseite | VV Entnahmetisch ändern Beleuchtung anpassen DGS-0096 | [11 empty] | Druckgussmaschine |  |  |  | Schließkraft Säule 4
331 |  | DGM 01 | Gutteilseite | VV Untergestelle für 2035er Boxen ändern DGS-0095 & 0097 | [11 empty] | Druckgussmaschine |  |  |  | Pumpendrücke
351 |  | DGM 01 | DGM | Schließsicherung, Ventile undicht | [11 empty] | Druckgussmaschine |  |  |  | Pumpendruck Hochdruck
696 |  | DGM 01 | DGM | Schließzylinder undicht | [11 empty] | Druckgussmaschine |  |  |  | Pumpendruck Niederdruck
978 |  | DGM 01 | Entnahmeroboter | Führungsschienen Achse 1 müssen erneuert werden | [11 empty] | Druckgussmaschine |  |  |  | Menge abgelassenes Lecköl Druckbehältern (2.Phase und 3. Phase)
993 |  | DGM 01 | Dosierofen | externen Pneumatikschrank incl. Wiegezellen Verstärker anschließen | [11 empty] | Druckgussmaschine |  |  |  | Hydrauliköltemperatur im Betrieb
1070 |  | DGM 01 | Dosierofen | Wasserabscheider vor Stötek Pneumatikschrank installieren | [11 empty] | Druckgussmaschine |  |  |  | Hydrauliköl nachgefüllt
1088 |  | DGM 01 | Gießaggregat | Der Elektroanschluss vom Kran für Kolbenwechsel ist beschädigt, keine UVV Prüfung vorhanden, Auffangwanne fehlt | [11 empty] | Presse |  |  |  | Hydrauliköl nachgefüllt
1100 |  | DGM 01 | Entgratpresse | Positionendschalter Kipptisch ausgefahren Abdeckungen fehlen
1101 |  | DGM 01 | Sprühroboter | Energiekette zur Achse 3 defekt
1107 |  | DGM 01 | DGM | Nach Maschinenstillstand größer 15 min sollen sich die Vakuumpumpen abschalten | [10 empty] | Pos | Bereich |  |  |  | festgestellte Mängel / zusätzlich erledigte Tätigkeiten | [15 empty] | Zeit | erl.
Note on V5: Start der Wartungstätigkeiten
Note on AD5: Management Review
Note on AK5: Management Review
Note on P7: j = Wartungspunkt wurde erledigt n= Wartungspunkt wurde nicht erledigt kein Eintrag= Wartungspunkt ist nicht erforderlich
Note on C15: Idra = Italpresse (Ansicht in Richtung Traverse) Säule 2 - Säule 1 Säule 3 - Säule 4 Müller-Weingarten (Ansicht in Richtung Traverse) Säule 1 - Säule 3 Säule 2 - Säule 4
Note on C17: DGM 01: altes Vakuumsystem DGM 02: altes Vakuumsystem DGM 03: HQ - Cast DGM 05: altes Vakuumsystem DGM 06: altes Vakuumsystem DGM 07: HQ - Cast DGM 08: HQ - Cast DGM 09: HQ - Cast DGM 10: HQ - Cast DGM 11: altes Vakuumsystem DGM 12: HQ - Cast DGM 13: altes Vakuumsystem DGM 14: HQ - Cast DGM 15: HQ - Cast DGM 16: HQ - Cast DGM 17: HQ - Cast
Note on C39: betrifft nur IDRA-DGM´s, das sind: 03, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Note on C41: betrifft nur IDRA-DGM´s, das sind: 03, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Note on C48: Linearroboter nur vorhanden an: DGM 01 DGM 02
Note on C49: Handlingsroboter nur vorhanden an: DGM 05
Note on C50: nicht vorhanden an: - DGM 07 - DGM 09
Note on C63: DGM 01: Regloplas - Öl DGM 02: Regloplas - Öl DGM 03: ONI - Wasser DGM 05: Regloplas - Öl DGM 06: Regloplas - Öl DGM 07: ONI - Wasser DGM 08: Regloplas - Öl DGM 09: ONI - Wasser DGM 10: ONI - Wasser DGM 11: Robomat - Wasser DGM 12: ONI - Wasser DGM 13: Regloplas - Öl DGM 14: ONI - Wasser DGM 15: ONI _ Wasser DGM 16: ONI - Wasser DGM 17: ONI - Wasser
Note on S107: Idra = Italpresse (Ansicht in Richtung Traverse) Säule 2 - Säule 1 Säule 3 - Säule 4 Müller-Weingarten (Ansicht in Richtung Traverse) Säule 1 - Säule 3 Säule 2 - Säule 4
Note on AN107: SOE, SF-IHWT: keinen Überwachung
Note on AO121: wenn erledigt, bitte x eintragen